## Iniciativas
ID | INICIATIVA | ÁREA | STATUS | PRAZO | PERFORMANCE | OBJETIVO | PRINCIPIO | principleId | objectiveId | Observação | LINHA DE BASE | META 2024 | Executato 2024
1 | Iniciativa 1.1. Transformar 95% dos serviços públicos digitalizáveis, até 2026. | DEDIF/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 1 |  | 89.6% | 90.5% | 90.4%
2 | Iniciativa 1.2. Oferecer meio de avaliação de satisfação padronizado para, no mínimo, 80 serviços digitais do Governo Federal mais utilizados pelos cidadãos, até 2026. | DEDIF/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 1 |  | 44 | 55 | 53
3 | Iniciativa 1.3. Aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços no portal único GOV.BR e atingir, no mínimo, 65% de avaliações positivas nos 80 serviços públicos digitais do Governo Federal mais acessados, até 2026. | DEDIF/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 1 |  | 0% | 48% | 46%
4 | Iniciativa 1.4. Disponibilizar o acesso simples, direto e centralizado na área logada GOV.BR a, pelo menos, 10 tipos de certidões ou documentos até 2026. | DEDIF/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 1 | Em 2024, foi iniciada a identificação das principais certidões utilizadas pelos cidadãos | 3 | 5 | 0
5 | Iniciativa 1.5. Manter nota média de pelo menos 4,5 em escala de 5 pontos na avaliação de satisfação pelo usuário de serviços públicos digitais, até 2027. | DEDIF/SGD | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 1 |  | 4.43 | 4.45 | 4.53
6 | Iniciativa 1.6. Disponibilizar informações relacionadas à vida escolar e acadêmica dos estudantes, da educação básica à pós-graduação até 2026. | MEC | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 1 | Realizada migração dos dados de ensino médio da rede pública para o Datalake do MEC | 0% | 20% | 20%
7 | Iniciativa 1.7. Implementar a funcionalidade de prescrição eletrônica no aplicativo Meu SUS Digital, até 2025. | MS | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 1
8 | Iniciativa 1.8. Disponibilizar a funcionalidade de agendamento de consultas online de forma acessível, funcional e integrada no aplicativo Meu SUS Digital, até 2026. | MS | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 1
9 | Iniciativa 1.9. Garantir que os atestados médicos emitidos pelo SUS estejam acessíveis ao cidadão nas plataformas SUS Digital, até 2025. | MS | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 1
10 | Iniciativa 1.10. Promover o acesso à informação sobre cuidados na infância pelo aplicativo Meu SUS Digital, até 2026. | MS | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 1
11 | Iniciativa 2.1. Estabelecer padrão de conformidade de acessibilidade digital nos ambientes digitais da administração pública federal, regulamentando o art. 63 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, até 2025. | DESER/SGD | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 2 | Norma ABNT elaborada em 2024 e publicada em março de 2025 | 0% | 30% | 30%
12 | Iniciativa 2.2. Criar sistemática de avaliação e monitoramento da qualidade dos 80 serviços públicos digitais do Governo Federal mais acessados por pessoas com deficiência até 2025. | DEDIF/SGD | Em Execução | 2025 | Atrasada | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 2 | Distemática ainda em desenvolvimento | 0% | 50% | 0%
13 | Iniciativa 2.3 Aplicar padrão de conformidade de acessibilidade digital em, pelo menos, 50% dos serviços digitais automatizados na ferramenta de automação da Plataforma GOV.BR, até 2026. | DESER/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 2 |  | 0% | 0% | 0%
14 | Iniciativa 2.4 Aplicar padrão de conformidade de acessibilidade digital em 70% dos sites do portal GOV.BR, até 2026. | DESER/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 2 |  | 0% | 0% | 0%
15 | Iniciativa 2.5 Promover a acessibilidade dos serviços públicos digitais por meio da instituição de modelo de negócio de sustentação das plataformas de acessibilidade, com no mínimo 2 instituições, até 2025. | DESER/SGD | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 2 | Parcerias sendo avaliadas (Dataprev, Samsung e UFPB). | 0% | 0% | 0%
16 | Iniciativa 2.6. Disponibilizar modelo de referência para atendimento presencial e apoio ao cidadão que encontre dificuldades no uso da conta GOV.BR, até 2025. | DEPID/SGD | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 2 | Entrega teve início em dez/24 e foi concluída em Fev de 2025 com a publicação do modelo. | 0% | 0% | 0%
17 | Iniciativa 2.7. Estabelecer parcerias com entes federativos para disponibilizar 50 pontos de atendimento para apoio ao cidadão que encontre dificuldades no uso da conta GOV.BR, até 2026. | DEPID/SGD | Concluída | 2026 | No Cronograma | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 1 | 2 |  | 0 | 20 | 52
18 | Iniciativa 3.1. Normatizar o uso estratégico dos dados nos órgãos e entidade federais por meio da publicação da Política de Governança de Dados do Poder Executivo federal, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2024. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2024 | Atrasada | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 3 | Política não foi publicada em 2024. Aguardando Casa Civil. Por enquanto, não há nova previsão de publicação, mas após retorno da Casa Civil, haverá consulta pública | 0% | 100% | 50%
19 | Iniciativa 3.2. Disseminar práticas de governança e gestão de dados por meio da realização de, pelo menos, 2 (duas) edições do fórum de Infraestrutura Nacional de Dados - IND, por ano, até 2027. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 3 |  | 0 | 2 | 2
20 | Iniciativa 3.3. Alcançar uma economia de 6.000.000.000 (seis bilhões) de reais com a utilização do Programa Conecta GOV.BR reduzindo as exigências de documentos do cidadão na utilização dos serviços públicos digitais, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2026. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 3 |  | 3450000000 | 1800000 | 3210000000
21 | Iniciativa 3.4. Impulsionar a integração das plataformas digitais de governo por meio da integração de, pelo menos, 2 (dois) sistemas estruturantes ao Conecta GOV.BR, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2027. | DELOG/SEGES | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 3 | Integração do Sistema Contratos.gov.br ao ConectaGov para obtenção de informações de CNPJ. Sistema Sicaf integrado com o ConectaGov para obter informações de CPF. Integração do sistema SCDP ao ConectaGOV por meio da API CPF Light resultando em economia estimada de R$ 45 mil em 2024. | 0% | 50% | 50%
22 | Iniciativa 3.5. Estimular as decisões do Poder Executivo Federal baseadas em dados, por meio da elevação da média do índice de maturidade de dados, de 2 (dois) para 3 (três) pontos em escala de 5 (cinco) pontos, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2026. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 3 | Modelo de Maturidade e avaliação do SISP realizada em 2024. | 2 | 2 | 2
23 | Iniciativa 3.6. Aumentar a transparência e estimular o reúso de dados, disponibilizando 2.000 (dois mil) conjuntos de dados catalogados na ferramenta central de metadados, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND até 2026. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 3 | Catálogo disponível e ZERO conjuntos de dados catalogados. Em jan/25, já havia 124. | 0 | 0 | 0
24 | Iniciativa 3.7. Implementar Política de Governança de Dados para a Educação, até 2026. | MEC | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 3 | Foi criado o Comitê de Governança de Dados do MEC | 0 | 30% | 30%
25 | Iniciativa 3.8. Promover a qualificação de benefícios por meio da integração de dados em 10 (dez) políticas públicas, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2025. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2025 | Atrasada | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 3 | Ação em andamento com a dataprev. SGD ainda se organizando para acompanhá-la. Em 2024, ZERO políticas públicas com integração de dados no âmbito do programa | 0 | 2 | 0
26 | Iniciativa 4.1 Implementar ferramenta de meio de pagamento digitais para no mínimo 60% dos serviços públicos digitais que envolvam cobrança, contemplando, pelo menos, 10% de serviços de maior relevância na arrecadação, até 2026. | DESER/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 04 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital no governo federal | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 4 |  | 30.13% | 30.13% | 30.13%
27 | Iniciativa 4.2. Ampliar a utilização da autenticação via GOV.BR por meio da integração na plataforma Compras.gov.br, até 2027. | DELOG/SEGES | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 04 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital no governo federal | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 4 | Autenticação exclusiva de usuários do Contratos.gov.br pelo GOV.BR | 0% | 25% | 25%
28 | Iniciativa 4.3. Implantar no GOV.BR solução que integrará informações governamentais de gestão de imóveis rurais, até 2025. | DESER/SGD | Em Execução | 2025 | Atrasada | 04 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital no governo federal | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 4 | Meta 2024: integrar três APIs na plataforma GOV.BR: SNCR (INCRA), SIGEF GEO (INCRA) e SICAR (MGI/MMA). Carteira Nacional da Terra e em 2024 foi feita a formatação e prototipação do projeto | 0% | 75% | 0%
29 | Iniciativa 5.1. Integrar 50% dos Municípios à Rede GOV.BR até 2026. | DEDIF/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 05 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes e poderes da federação | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 5 |  | 13,05% (727 municípios) | 26,9% (1500 municípios) | 26,9% (1500 municípios)
30 | Iniciativa 5.2. Disponibilizar até 5 (cinco) ferramentas da plataforma GOV.BR aos entes federados, até 2026. | DEDIF/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 05 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes e poderes da federação | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 5 | Já estão disponibilizadas as ferramentas login único, assinatura eletrônica e prova de vida. Em 2025, Equipe está atuando nas customizações para disponibilização da avaliação de satisfação dos cidadãos usuários dos serviços, que se encontra em andamento. | 3 | 0 | 0
31 | Iniciativa 5.3. Pactuar acordo de adesão ao Programa Nacional de Processo Eletrônico com 30 (trinta) entes federativos, até 2027. | DTGES/SEGES | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 05 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes e poderes da federação | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 5 |  | 0 | 9 | 10
32 | Iniciativa 5.4. Integrar todos estados à Rede Nacional de Dados em Saúde - RNDS, até 2027. | MS | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 05 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes e poderes da federação | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 5
33 | Iniciativa 5.5. Integrar 50% das Unidades Básicas de Saúde à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), até 2027. | MS | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 05 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes e poderes da federação | II - Governo Integrado e Colaborativo | 2 | 5
34 | Iniciativa 6.1. Personalizar a comunicação digital em, pelo menos, 50 (cinquenta) serviços públicos digitais, de modo que aumente a proatividade do governo na antecipação das necessidades dos cidadãos, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2026. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 6 | O normativo ainda suspenso, após tratativas com a SECOM. Em 2025, a ferramenta caixa postal gov.br, que viabiliza o envio das notificações personalizadas foi disponibilizada em fev/25 e já teve 1 política atendida, que foi o CPNU | 0 | 1 | 0
35 | Iniciativa 6.2. Disponibilizar canal digital personalizado e seguro para comunicação com o cidadão, dentro da plataforma GOV.BR, de modo a aumentar a confiança no governo, até 2025. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 6 | Caixa Postal GOV.BR foi disponiblizada em fev/25. Entrega concluída | 0 | 1 | 1
36 | Iniciativa 6.3. Disponibilizar plataforma de infraestrutura para desenvolvimento e implantação de modelos de inteligência artificial no Poder Executivo federal, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 6 | Nenhuma entrega finalizada em 2024. Benchmarking em andamento no momento | 0 | 2 | 0
37 | Iniciativa 6.4. Implantar um núcleo de estruturação de projetos e experimentação de soluções com inteligência artificial aplicada a políticas públicas e serviços públicos, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2025. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2025 | Atrasada | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 6 | A entrega está prevista para 2025. Não houve entregas relativas a iniciativa 6.4 em 2024 | 0 | 2 | 0
38 | Iniciativa 6.5. Realizar, no mínimo, 20 (vinte) ciclos de estruturação e experimentação de projetos com inteligência artificial, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 6 | Devido à redundância com a iniciativa 6.9, o foco dessa iniciativa é a estruturação de projetos de IA. 0 ciclos em 2024. Piloto em andamento. Metodologia em andamento em 2025 | 0 | 1 | 0
39 | Iniciativa 6.6. Publicar boas práticas de governança, avaliação de risco e ética nas soluções de inteligência artificial, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 6 | Entrega em andamento apenas em 2025 | 0 | 1 | 0
40 | Iniciativa 6.7. Estabelecer orientações, padrões e modelos para adoção de IA em 10 (dez) áreas prioritárias do governo e estruturar 25 (vinte e cinco) projetos de alto impacto, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 6 | Devido à redundância com as iniciativas 6.5 e 6.9, o foco dessa inicitativa é o estabelecimento de orientações, padrões e modelos. Em 2024, tivemos 0. | 0 | 1 | 0
41 | Iniciativa 6.8. Promover o levantamento anual sobre adoção da Inteligência Artificial, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 6 | O levantamento foi realizado por meio do autodiagnóstico do SISP | 0 | 2 | 1
42 | Iniciativa 6.9. Realizar a experimentação de 25 (vinte e cinco) projetos em Inteligência Artificial por meio do Núcleo de IA, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 6 | Em 2024, tivemos 0 | 0 | 2 | 0
43 | Iniciativa 7.1. Ampliar em 50% (cinquenta por cento) os ciclos de inovação aberta realizados no âmbito da Plataforma Desafios, até 2027. | ENAP | Concluída | 2027 | No Cronograma | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 7 | Foram realizadas 9 compeções no âmbito da Rodada 3 do Edital “Soluções de IA para o poder público”, 1 compeção no âmbito “Datathon: pessoa com deficiência no serviço público”, 6 compeções no âmbito da iniciava Impulso Regional em parceria com o MIDR, 1 compeção no âmbito do projeto “Feira Reversa” e 8 compeções na modalidade autosserviço da Plataforma Desafios, em que a Enap não parcipa da execução dos projetos, apenas autoriza o lançamento na plataforma de compeções organizadas por outras instuições (MDHC, CAIXA, COPASA, CAESB, CGU, PROCEMPA, Prefeitura de Barretos, Prefeitura de Teresina). | 12 | 14 | 25
44 | Iniciativa 7.2. Ampliar em 40% (quarenta por cento) os ciclos de ideação, aceleração ou incubação de soluções para problemas públicos realizados no âmbito da Plataforma Desafios, até 2027. | ENAP | Em Execução | 2027 | Atrasada | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 7 | Foi realizada de junho a dezembro de 2024 a 2ª Edição do programa Empreendedoras Tech, em parceria com o MDIC, Sebrae, Enap e o Impact Hub Brasil, e acelerou 70 negócios inovadores liderados por mulheres. Já a segunda aceleração prevista trata-se da segunda etapa do edital “Impulso Regional: acelerando territórios para a inovação - Desafios Acelerados”, uma parceria com o MIDR, que acabou sendo postergado por uma decisão do próprio ministério, que considerou estratégico alinhar o lançamento do programa com outras agendas. De modo que o edital foi lançado no final de outubro, a 13/02/2025, 11:03 SEI/ENAP - 0846746 - Relatório - file:///C:/Users/emers/AppData/Local/Temp/4559ff07-bc09-41c4-a72f-a7ffd2e5d4d8_Resposta ao Ofício SEI nº 179463_2024_MGI.zip.4d8/Relato… 1/4 seleção dos negócios inovadores está em andamento e a aceleração vai acontecer de março a junho de 2025. | 2 | 2 | 1
45 | Iniciativa 7.3.Lançar, anualmente, 3 (três) publicações ou cursos sobre compras públicas de inovação, até 2027. | ENAP | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 7 | Foram lançados os livros: - Instrumentos jurídicos para inovação aberta, 2ª ed., rev., atual. e ampl. hps://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8075 - Cidades inovadoras: compras públicas como motor de inovação hps://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8072 - Livro do Datathon: desigualdades de gênero no serviço público hps://repositorio.enap.gov.br/handle/1/8069 | 3 | 3 | 3
46 | Iniciativa 7.4. Realizar, anualmente, 1 (um) evento de inovação de grande porte, até 2027. | ENAP | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 7 | Alcançamos 15.910 inscritos totais, com a presença de 3650 parcipantes presenciais, em 629 horas de programação. Foi realizada a Semana de Inovação 2024 - Novas Formas de Cuidar entre os dias 29 a 31 de outubro de 2024, em formato híbrido, contando como correalizadores a Enap, MGI, Flacso, TCU, Ministério das Mulheres e MDS. O evento alcançou uma alta visibilidade em 2024, correspondendo a uma valoração de mídia calculada em R$ 7,1 milhão, contando com a distribuição de 766 matérias em veículos de comunicação nacionais e regionais (709 online, 46 impressos, 5 TV e 6 rádio). Esse resultado representa um aumento de mais de 800% na valoração de mídia em relação ao ano de 2023. A valoração é a forma que temos de mensurar o alcance midiáco, comparando o que alcançamos de forma orgânica (releases e pautas com a imprensa) se houvéssemos invesdo em mídia. | 1 | 1 | 1
47 | Iniciativa 7.5 Realizar, no mínimo, 3 (três) contratações centralizadas de bens e serviços inovadores e de encomenda tecnológica até 2026. | Central de Compras/SEGES | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 7 | Foi publicação do Edital do Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços (SRP) nº 90011/2024, com contratação ainda em andamento. | 0 | 0 | 0
48 | Iniciativa 7.6 Implementar 180 (cento e oitenta) iniciativas integradas ao Ecossistema de Saúde Digital por meio do Laboratório de Inovação em Saúde Digital no SUS, até 2027. | MS | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 7
49 | Iniciativa 8.1. Realizar 8 eventos sobre Tecnologias Emergentes e transformação digital, até 2026. | DEGTI/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 8 | Previsão ter o planejamento e lançamento do ciclo de eventos até 30/04/2025 | 0 | 0 | 0
50 | Iniciativa 8.2. Certificar pelo menos 50% dos gestores dos planos de transformação digital nos temas de gestão e tecnologias emergentes, até 2026. | DEGTI/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 8 |  | 0 | 0 | 0
51 | Iniciativa 8.3. Disponibilizar plataforma, que ofereça cursos de nível inicial, intermediário e avançado em tecnologias emergentes e transformação digital, até 2026. | DEGTI/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 8 | Previsão realizar a curadoria na EVG e na página do Governo digial dos cursos existentes a serem mantidos até 30/03/2025 | 0 | 0 | 0
52 | Iniciativa 8.4. Disponibilizar 2 (dois) cursos de capacitação EAD em processo administrativo eletrônico até 2025. | DTGES/SEGES | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 8 | Publicado 1 curso de capacitação EAD. Curso SEI!-Usar 4.0 | 0 | 1 | 1
53 | Iniciativa 8.5. Aprimorar as ações de governo aberto por meio da capacitação de 1.000 (mil) pessoas que atuam com ecossistema de dados, em temas relacionados à governança e abertura de dados, até 2027. | CGU | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 8 |  | 0 | 250 | 314
54 | Iniciativa 8.6. Implementar programa de ampliação de capacidades em acessibilidade digital para garantir que, pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos órgãos da Administração Pública Federal tenham servidores capacitados, até 2026. | DEGTI/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | III - Governo Inteligente e Inovador | 3 | 8 |  | 0 | 0 | 0
55 | Iniciativa 9.1. Incrementar o valor médio do índice de segurança da informação (iSeg) do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI), obtido por cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal em 0,20 (dois décimos), até 2027. | DEPSI/SGD | Em Execução | 2027 | Atrasada | 09 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 9 |  | 0.39 | 0.06 | 0
56 | Iniciativa 9.2. Incrementar o valor médio do índice de privacidade (iPriv) do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI), obtido por cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal em 0,20 (dois décimos), até 2027. | DEPSI/SGD | Em Execução | 2027 | Atrasada | 09 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 9 |  | 0.34 | 0.06 | 0
57 | Iniciativa 9.3. Publicar 10 versões de guias ou modelos orientativos no âmbito do framework de privacidade e segurança da informação por ano, até 2027. | DEPSI/SGD | Em Execução | 2027 | Atrasada | 09 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 9 | Entrega iniciada em 2025, já tendo concluído a definição dos guias / modelos orientativos que serão publicados | 0 | 10 | 0
58 | Iniciativa 9.4. Promover campanhas de conscientização sobre privacidade e segurança da informação em, pelo menos, 35 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, até 2027. | DEPSI/SGD | Em Execução | 2027 | Atrasada | 09 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 9 | Entrega iniciada em 2025. tendo em andamento a preparação do 1º e 2º webinários. | 0 | 2 | 0
59 | Iniciativa 9.5 Definir o padrão criptográfico pós-quântico, até 2027. | ITI | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 09 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 9 | Relatório técnico dos sistemas, bibliotecas e sistemas operacionais que devem ser adaptados para suportar algoritmos pós-quânticos. | 0% | 25% | 25%
60 | Iniciativa 10.1. Realizar 3 ações de letramento digital em privacidade e segurança da informação para os cidadãos no uso das plataformas governamentais por ano, até 2027. | DEPSI/SGD | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 10 |  | 0 | 0 | 0
61 | Iniciativa 10.2. Emitir 30% dos certificados digitais de pessoas físicas no ICP-Brasil por meio de canal de atendimento automatizado a fim de tornar o processo mais eficiente, até 2027. | ITI | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 10 | Processo preparatório da regulamentação em andamento. | 0% | 0% | 0%
62 | Iniciativa 10.3. Adicionar carimbo do tempo em 100% das assinaturas eletrônicas avançadas no GOV.BR, de forma que os dados de data e hora sejam registrados de forma fidedigna quando da assinatura digital, até 2025. | ITI | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 10 | Desenvolvimento da solução de carimbo de tempo para as assinaturas avançadas GOV.BR e disponibilização em ambiente de homologação | 0% | 0% | 0%
63 | Iniciativa 10.4. Fortalecer a segurança dos documentos eletrônicos por meio da emissão de, pelo menos, 80% dos certificados digitais para pessoas jurídicas com selo eletrônico, até 2027. | ITI | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 10 | Publicar regulamentação estabelecendo o tipo de certificado de selo eletrônico e emissão da nova cadeia de certificação. | 0% | 0% | 0%
64 | Iniciativa 10.5 Disponibilizar solução tecnológica que permita a gestão do consentimento para compartilhamento dos dados que estão em posse do governo, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2025. | DEDAD/SGD | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 10 | Entrega ainda não está planejada | 0 | 0 | 0
65 | Iniciativa 11.1. Integrar 100% dos cadastros administrativos indexados ao número do CPF à Carteira de Identidade Nacional, em conformidade com a Lei nº 14.534/23, até 2025. | DEPID/SGD | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 11 - Prover identificação única do cidadão | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 11 |  | 0% | 0% | 0%
66 | Iniciativa 11.2. Expandir o uso do aplicativo GOV.BR para 100 milhões de pessoas, possibilitando interações digitais mais simples e seguras com a plataforma GOV.BR, até 2026. | DEPID/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 11 - Prover identificação única do cidadão | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 11 |  | 45000000 | 70000000 | 45000000
67 | Iniciativa 11.3. Emitir a Carteira de Identidade Nacional para 70% da população do Brasil, até 2027. | DEPID/SGD | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 11 - Prover identificação única do cidadão | IV - Governo Confiável e Seguro |  | 11 |  | 1.3% | 8% | 9.46%
68 | Iniciativa 11.4. Habilitar a validação em duas etapas em, no mínimo, 80% das contas GOV.BR de nível prata ou ouro, para mitigar o risco de acessos indevidos aos serviços públicos digitais, até 2026. | DEPID/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 11 - Prover identificação única do cidadão | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 11 |  | 5% | 15% | 17.32%
69 | Iniciativa 11.5. Realizar 20 milhões de assinaturas mensais por meio da assinatura eletrônica avançada do GOV.BR, reduzindo a burocracia nas interações digitais da sociedade com o governo, até 2026. | DEPID/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 11 - Prover identificação única do cidadão | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 11 |  | 4000000 | 10000000 | 13584442
70 | Iniciativa 11.6. Transformar, pelo menos, 5 tipos de documentos de identificação em atributos vinculados à Carteira de Identidade Nacional, reduzindo a fragmentação de documentos de identidade no país, até 2026. | DEPID/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 11 - Prover identificação única do cidadão | IV - Governo Confiável e Seguro | 4 | 11 | Previsão de integrar CIPTEA e CIN em 2025 | 0 | 0 | 0
71 | Iniciativa 12.1. Consolidar os dados da educação por meio da instituição da Plataforma Nacional de Dados da Educação (PlatEduc), até 2026. | MEC | Em Execução | 2026 | Atrasada | 12 - Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 5 | 12 | Protópo de arquitetura do Projeto PlatEduc não finalizada em 2024 | 0 | 1 | 0
72 | Iniciativa 12.2. Implementar catálogo único de dados do Governo Federal a fim de uniformizar os diversos catálogos existentes, até 2024. | CGU | Concluída | 2024 | No Cronograma | 12 - Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 5 | 12 | CONCLUÍDA O catálogo foi disponibilizado publicamente em 20/12/2024 | 0 | 100% | 100%
73 | Iniciativa 12.3. Fortalecer ações de governo aberto por meio da catalogação ou recatalogação de 2000 conjuntos de dados do Governo Federal, até 2027. | CGU | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 12 - Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 5 | 12 | CONCLUÍDA Foram catalogados 2.000 novos conjuntos de dados em 2024 | 12383 | 500 | 2000
74 | Iniciativa 12.4. Demonstrar o uso de dados abertos por meio da catalogação de 100 casos baseados em dados abertos ou colaboração com dados, até 2027. | CGU | Em Execução | 2027 | Atrasada | 12 - Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 5 | 12 | Até 20/12/2024, apenas os órgãos podiam realizar o cadastro de novos casos de reúsos. A partir dessa data, qualquer usuário submeta um novo caso de reúso, o qual será validado e homologado pela CGU antes de ser disponibilizado, com isso acredita-se que os cases aumentarão em 2025. | 6 | 4 | 2
75 | Iniciativa 12.5. Lançar nova plataforma para transparência em processos administrativos eletrônicos até 2026. | DTGES/SEGES | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 12 - Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 5 | 12 | Em 2024: Projeto delineado e requisitos identificados | 0 | 5% | 5%
76 | Iniciativa 13.1. Ter 3.000.000 (três milhões) de cidadãos com cadastro ativo na plataforma Brasil Participativo, de modo a consolidá-la como a plataforma de participação social do Governo Federal, até 2027. | SG/PR | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 13 - Promover a participação digital nas políticas públicas e serviços digitais | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 5 | 13 |  | 1000000 | 1500000 | 1581673
77 | Iniciativa 13.2. Oferecer a plataforma Brasil Participativo como SAAS (software como serviço) para os demais entes federativos no GOV.BR, até 2025. | SG/PR | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 13 - Promover a participação digital nas políticas públicas e serviços digitais | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 5 | 13 | A iniciativa foi prevista originalmente para ter início em 2025, com entrega no final do mesmo ano. | 0 | 0 | 0
78 | Iniciativa 13.3. Integrar o Brasil Participativo nas jornadas de serviços do GOV.BR de forma a ampliar as formas de feedback de usuários dos serviços de maneira integrada aos processos de participação social, até 2025. | SG/PR | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 13 - Promover a participação digital nas políticas públicas e serviços digitais | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 5 | 13 | Em 2024 foi desenvolvida a proposta base, para 2025 é previsto intergrar 1 serviço | 0 | 0 | 0
79 | Iniciativa 14.1. Garantir que anualmente 60% da demanda por softwares presentes nos Planos de Contratações Anuais do governo federal estejam previstas nos Catálogos de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, até 2026. | DEGTI/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 14 |  | 60.89% | 60% | 60.89%
80 | Iniciativa 14.2. Realizar, no mínimo, 8 compras centralizadas de bens e serviços comuns de tecnologia da informação e comunicação, até 2027. | Central de Compras/SEGES | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 14 | Contratações conjuntas realizadas: (i) Contratação conjunta de licenças de softwares de Design Gráfico; (ii) Contratação conjunta de empresas especializadas em desenvolvimento, manutenção, sustentação, testes e controle de qualidade de software; (iii) Contratação conjunta de empresas especializadas em desenvolvimento e manutenção de Software. | 0 | 2 | 3
81 | Iniciativa 14.3. Otimizar a gestão pública por meio do compartilhamento de soluções de software estruturantes com os órgãos do Poder Executivo Federal em, pelo menos, 1 novo software por ano, até 2027. | DELOG/SEGES | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 14 | Contratos.gov.br (módulos Fornecedor e Gestão e Fiscalização Contratual) | 0 | 1 | 1
82 | Iniciativa 14.4. Promover o uso de serviços compartilhados por, pelo menos, 15 órgãos do Poder Executivo Federal, até 2026. | DTI/MGI | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 14 | Órgãos suportado em 50% de suas necessidades: MGI, MF, MPO, MDIC, MPI, MEMP, MMulheres, MIR, MDHC Órgãos suportados em 25% de suas necessidades: MPS, MEsp, MTur | 6 | 0 | 0
83 | Iniciativa 14.5 Estabelecer orientações, padrões e modelos para contratações de soluções de tecnologia da informação abrangendo 60% das categorias de soluções de TIC de maior uso no Poder Executivo Federal, até 2026. | DEGTI/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 14 |  | 69% | 60% | 0
84 | Iniciativa 14.6. Promover o uso de serviços compartilhados de espaços digitais de trabalho e colaboração por, pelo menos, 15 (quinze) órgãos do Poder Executivo Federal, até 2026. | DTI/MGI | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 14 | Órgãos com recursos compartilhados em 50% de suas necessidades: MGI, MF, MPO, MDIC, MPI, MEMP, MMulheres, MIR, MDHC Órgãos suportados em 25% de suas necessidades: MPS, MEsp, MTur | 6 | 0 | 0
85 | Iniciativa 14.7. Incrementar o valor médio do Índice de Maturidade em Governança de Tecnologia da Informação do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - iGOVSISP, dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, em 0,1 (um décimo), até 2026. | DEGTI/SGD | Em Execução | 2026 | No Cronograma | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 14 |  | 0 | 0 | 0
86 | Iniciativa 15.1. Promover maior transparência das contratações públicas por meio da publicação de plataforma com informações gerenciais do Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), até 2027. | DELOG/SEGES | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 15 - Otimizar processos de negócio da gestão pública | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 15 |  | 0 | 50% | 50%
87 | Iniciativa 15.2. Disponibilizar 3 versões do módulo que agregará funcionalidades de gestão documental para o sistema de processo administrativo eletrônico do PEN, até 2026. | DTGES/SEGES | Em Execução | 2026 | Atrasada | 15 - Otimizar processos de negócio da gestão pública | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 15 | Em 2024 não foi possível colocar ver~soa do módulo em lançamento, foi disponibilizado para testes piloto. Foram encontradas dificuldades para validação, testes de funcionalidades e políticas. | 0 | 1 | 0
88 | Iniciativa 15.3. Alcançar mais de 2.000.000 (dois milhões) de trâmites processuais na Plataforma Tramita GOV.BR, até 2027. | DTGES/SEGES | Em Execução | 2027 | Atrasada | 15 - Otimizar processos de negócio da gestão pública | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 15 | Dificuldades encontradas em 24: Início da migração da infraestrutura do Tramita GOV.BR para a Dataprev | 947145 | 1300000 | 1282000
89 | Iniciativa 15.4. Alcançar mais de 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) solicitações protocoladas junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal por meio do Protocolo GOV.BR, até 2027. | DTGES/SEGES | Em Execução | 2027 | Atrasada | 15 - Otimizar processos de negócio da gestão pública | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 15 | Dificuldades encontradas em 24: - Migração da plataforma da Lecom para a plataforma da Sydle. - Equipe alocada em outros projetos | 2000000 | 2400000 | 1580388
90 | Iniciativa 16.1. Aplicar critérios de sustentabilidade em 30% (trinta por cento) das contratações deTIC de grande vulto, até 2026. | DEGTI/SGD | Em Execução | 2026 | Atrasada | 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 16 |  | 0 | 30% | 0
91 | Iniciativa 16.2. Lançar plataforma digital que monitora e avalia o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável decorrentes da transformação digital no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia para impulsionar a gestão ambientalmente sustentável, até 2025. | MEC/FORTI | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 16
92 | Iniciativa 16.3. Impulsionar a gestão ambientalmente sustentável por meio da utilização detecnologia digital que busque a eficiência energética no âmbito dos Institutos Federal de Educação,Ciência e Tecnologia até 2027. | MEC/FORTI | Em Execução | 2027 | No Cronograma | 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 16
93 | Iniciativa 16.4. Realizar estudo de impacto econômico, social e ambiental para avaliação dos efeitos da transformação digital, até 2025. | Assessoria/SGD | Em Execução | 2025 | No Cronograma | 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 6 | 16 |  | 0 | 1 | 0.9