## Plan1
id_principio | id_objetivo | id_iniciativa | nome_objetivo | nome_iniciativa | Destaque | Nº do Processo | Princípio | Objetivo | Iniciativa | prazo | responsavel | Status | Meta | Performance | Percepção | Observação | Linha de Base | Meta/24 | Executado/24 | março-25 | abril-25 | maio-25 | junho-25 | julho-25 | agosto-25 | setembro-25 | outubro-25 | novembro-25 | dezembro-25 | janeiro-26 | fevereiro-26 | março-26 | abril-26 | maio-26 | junho-26 | julho-26 | agosto-26 | setembro-26 | outubro-26 | novembro-26 | dezembro-26 | janeiro-27 | fevereiro-27 | março-27 | abril-27 | maio-27 | junho-27 | julho-27 | agosto-27 | setembro-27 | outubro-27 | novembro-27 | dezembro-27 | Característica do dado
1 | 1 | 1 | Objetivo 1 | 1.1 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | Iniciativa 1.1. Transformar 95% dos serviços públicos digitalizáveis, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDIF/SGD) | Concluída | 100% | No Cronograma | [39 empty] | %
1 | 1 | 2 | Objetivo 1 | 1.2 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | Iniciativa 1.2. Oferecer meio de avaliação de satisfação padronizado para, no mínimo, 80 serviços digitais do Governo Federal mais utilizados pelos cidadãos, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDIF/SGD) | Em Execução | 80 | No Cronograma | [39 empty] | dias
1 | 1 | 3 | Objetivo 1 | 1.3 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | Iniciativa 1.3. Aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços no portal único GOV.BR e atingir, no mínimo, 65% de avaliações positivas nos 80 serviços públicos digitais do Governo Federal mais acessados, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDIF/SGD) | Concluída | 65% | No Cronograma | [39 empty] | %
1 | 1 | 4 | Objetivo 1 | 1.4 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | Iniciativa 1.4. Disponibilizar o acesso simples, direto e centralizado na área logada GOV.BR a, pelo menos, 15 tipos de certidões ou documentos até 2026. | 2027-12-31 | (DEDIF/SGD) | Concluída | 15 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
1 | 1 | 5 | Objetivo 1 | 1.5 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | Iniciativa 1.5. Manter nota média de pelo menos 4,5 em escala de 5 pontos na avaliação de satisfação pelo usuário de serviços públicos digitais, até 2027. | 2027-12-31 | (DEDIF/SGD) | Em Execução | 4.5 | No Cronograma | [39 empty] | %
1 | 1 | 6 | Objetivo 1 | 1.6 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | Iniciativa 1.6. Disponibilizar informações relacionadas à vida escolar e acadêmica dos estudantes, da educação básica à pós-graduação até 2026. | 2027-12-31 | (MEC) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | %
1 | 1 | 7 | Objetivo 1 | 1.7 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | Iniciativa 1.7. Implementar a funcionalidade de prescrição eletrônica no aplicativo Meu SUS Digital, até 2025. | 2027-12-31 | (MS) | Concluída | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
1 | 1 | 8 | Objetivo 1 | 1.8 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | Iniciativa 1.8. Disponibilizar a funcionalidade de agendamento de consultas online de forma acessível, funcional e integrada no aplicativo Meu SUS Digital, até 2026. | 2027-12-31 | (MS) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
1 | 1 | 9 | Objetivo 1 | 1.9 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | Iniciativa 1.9. Garantir que os atestados médicos emitidos pelo SUS estejam acessíveis ao cidadão nas plataformas SUS Digital, até 2025. | 2027-12-31 | (MS) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
1 | 1 | 10 | Objetivo 1 | 1.10 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 01 - Prover serviços públicos digitais personalizados, simples, de forma pró-ativa e centrados no cidadão | Iniciativa 1.10. Promover o acesso à informação sobre cuidados na infância pelo aplicativo Meu SUS Digital, até 2026. | 2027-12-31 | (MS) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
1 | 2 | 11 | Objetivo 2 | 2.1 | não | 19974.001970/2024-29 | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | Iniciativa 2.1. Estabelecer padrão de conformidade de acessibilidade digital nos ambientes digitais da administração pública federal, regulamentando o art. 63 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, até 2025. | 2027-12-31 | (DESER/SGD) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
1 | 2 | 12 | Objetivo 2 | 2.2 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | Iniciativa 2.2. Criar sistemática de avaliação e monitoramento da qualidade dos 80 serviços públicos digitais do Governo Federal mais acessados por pessoas com deficiência até 2025. | 2027-12-31 | (DEDIF/SGD) | Concluída | 80 | No Cronograma | [39 empty] | %
1 | 2 | 13 | Objetivo 2 | 2.3 | não | 19974.001970/2024-29 | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | Iniciativa 2.3 Aplicar padrão de conformidade de acessibilidade digital em, pelo menos, 50% dos serviços digitais automatizados na ferramenta de automação da Plataforma GOV.BR, até 2026. | 2027-12-31 | (DESER/SGD) | Em Execução | 50% | No Cronograma | [39 empty] | %
1 | 2 | 14 | Objetivo 2 | 2.4 | não | 19974.001970/2024-29 | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | Iniciativa 2.4 Aplicar padrão de conformidade de acessibilidade digital em 70% dos sites do portal GOV.BR, até 2026. | 2027-12-31 | (DESER/SGD) | Em Execução | 70% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
1 | 2 | 15 | Objetivo 2 | 2.5 | não | 19974.001970/2024-29 | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | Iniciativa 2.5 Promover a acessibilidade dos serviços públicos digitais por meio da instituição de modelo de negócio de sustentação das plataformas de acessibilidade, com no mínimo 2 instituições, até 2025. | 2027-12-31 | (DESER/SGD) | Concluída | 2 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
1 | 2 | 16 | Objetivo 2 | 2.6 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | Iniciativa 2.6. Disponibilizar modelo de referência para atendimento presencial e apoio ao cidadão que encontre dificuldades no uso da conta GOV.BR, até 2025. | 2027-12-31 | (DEPID/SGD) | Concluída | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
1 | 2 | 17 | Objetivo 2 | 2.7 | não |  | I - Governo Centrado no Cidadão e Inclusivo | 02 - Ofertar serviços digitais inclusivos | Iniciativa 2.7. Estabelecer parcerias com entes federativos para disponibilizar 50 pontos de atendimento para apoio ao cidadão que encontre dificuldades no uso da conta GOV.BR, até 2026. | 2027-12-31 | (DEPID/SGD) | Em Execução | 50 | No Cronograma | [39 empty] | %
2 | 3 | 18 | Objetivo 3 | 3.1 | não | 19974.001972/2024-18 | II - Governo Integrado e Colaborativo | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | Iniciativa 3.1. Normatizar o uso estratégico dos dados nos órgãos e entidade federais por meio da publicação da Política de Governança de Dados do Poder Executivo federal, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2024. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Concluída | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
2 | 3 | 19 | Objetivo 3 | 3.2 | não | 19974.001972/2024-18 | II - Governo Integrado e Colaborativo | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | Iniciativa 3.2. Disseminar práticas de governança e gestão de dados por meio da realização de pelo menos, 2 (duas) edições do fórum de Infraestrutura Nacional de Dados - IND, por ano, até 2027. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Em Execução | 2 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
2 | 3 | 20 | Objetivo 3 | 3.3 | não | 19974.001972/2024-18 | II - Governo Integrado e Colaborativo | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | Iniciativa 3.3. Alcançar uma economia de 6.000.000.000 (seis bilhões) de reais com a utilização do Programa Conecta GOV.BR reduzindo as exigências de documentos do cidadão na utilização dos serviços públicos digitais, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Em Execução | 6000000000 | No Cronograma | [39 empty] | %
2 | 3 | 21 | Objetivo 3 | 3.4 | não |  | II - Governo Integrado e Colaborativo | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | Iniciativa 3.4. Impulsionar a integração das plataformas digitais de governo por meio da integração de, pelo menos, 2 (dois) sistemas estruturantes ao Conecta GOV.BR, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2027. | 2027-12-31 | (DELOG/SEGES) | Em Execução | 2 | No Cronograma |  | Integração do Sistema Contratos.gov.br ao ConectaGov para obtenção de informações de CNPJ. Sistema Sicaf integrado com o ConectaGov para obter informações de CPF. Integração do sistema SCDP ao ConectaGOV por meio da API CPF Light resultando em economia estimada de R$ 45 mil em 2024. | 0% | 50% | 50% | [34 empty] | Nº
2 | 3 | 22 | Objetivo 3 | 3.5 | não | 19974.001972/2024-18 | II - Governo Integrado e Colaborativo | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | Iniciativa 3.5. Estimular as decisões do Poder Executivo Federal baseadas em dados, por meio da elevação da média do índice de maturidade de dados, de 2 (dois) para 3 (três) pontos em escala de 5 (cinco) pontos, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Em Execução | 3 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
2 | 3 | 23 | Objetivo 3 | 3.6 | não | 19974.001972/2024-18 | II - Governo Integrado e Colaborativo | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | Iniciativa 3.6. Aumentar a transparência e estimular o reúso de dados, disponibilizando 2.000 (dois mil) conjuntos de dados catalogados na ferramenta central de metadados, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND até 2026. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Concluída | 2000 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
2 | 3 | 24 | Objetivo 3 | 3.7 | não |  | II - Governo Integrado e Colaborativo | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | Iniciativa 3.7. Implementar Política de Governança de Dados para a Educação, até 2026. | 2027-12-31 | (MEC) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | %
2 | 3 | 25 | Objetivo 3 | 3.8 | não | 19974.001972/2024-18 | II - Governo Integrado e Colaborativo | 03 - Aperfeiçoar a governança de dados e a interoperabilidade | Iniciativa 3.8. Promover a qualificação de benefícios por meio da integração de dados em 10 (dez) políticas públicas, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2025. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Concluída | 10 | No Cronograma | [39 empty] | %
2 | 4 | 26 | Objetivo 4 | 4.1 | não | 19974.001970/2024-29 | II - Governo Integrado e Colaborativo | 04 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital no governo federal | Iniciativa 4.1 Implementar ferramenta de meio de pagamento digitais para no mínimo 60% dos serviços públicos digitais que envolvam cobrança, contemplando, pelo menos, 10% de serviços de maior relevância na arrecadação, até 2026. | 2027-12-31 | (DESER/SGD) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | %
2 | 4 | 27 | Objetivo 4 | 4.2 | não |  | II - Governo Integrado e Colaborativo | 04 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital no governo federal | Iniciativa 4.2. Ampliar a utilização da autenticação via GOV.BR por meio da integração na plataforma Compras.gov.br, até 2027. | 2027-12-31 | (DELOG/SEGES) | Em Execução | 100% | No Cronograma |  |  | Iniciativa já em execução desde 2022 | 25% | 25% | [34 empty] | %
2 | 4 | 28 | Objetivo 4 | 4.3 | não | 19974.001970/2024-29 | II - Governo Integrado e Colaborativo | 04 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital no governo federal | Iniciativa 4.3. Implantar no GOV.BR solução que integrará informações governamentais de gestão de imóveis rurais, até 2025. | 2027-12-31 | (DESER/SGD) | Concluída | 100% | No Cronograma | [39 empty] | %
2 | 5 | 29 | Objetivo 5 | 5.1 | não |  | II - Governo Integrado e Colaborativo | 05 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes e poderes da federação | Iniciativa 5.1. Integrar 50% dos Municípios à Rede GOV.BR até 2026. | 2027-12-31 | (DEDIF/SGD) | Em Execução | 50% | No Cronograma | [39 empty] | %
2 | 5 | 30 | Objetivo 5 | 5.2 | não |  | II - Governo Integrado e Colaborativo | 05 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes e poderes da federação | Iniciativa 5.2. Disponibilizar até 5 (cinco) ferramentas da plataforma GOV.BR aos entes federados, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDIF/SGD) | Concluída | 5 | No Cronograma | [39 empty] | %
3 | 8 | 52 | Objetivo 8 | 8.4 | não | 19974.001982/2024-53 | III - Governo Inteligente e Inovador | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | Iniciativa 8.4. Disponibilizar 2 (dois) cursos de capacitação EAD em processo administrativo eletrônico até 2025. | 2027-12-31 | (DTGES/SEGES) | Em Execução | 2 | No Cronograma |  |  | 0 | 1 curso de capacitação EAD em processo administrativo eletrônico. | Publicado 1 curso de capacitação EAD. Curso SEI!-Usar 4.0 | [34 empty] | %
2 | 5 | 32 | Objetivo 5 | 5.4 | não |  | II - Governo Integrado e Colaborativo | 05 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes e poderes da federação | Iniciativa 5.4. Integrar todos estados à Rede Nacional de Dados em Saúde - RNDS, até 2027. | 2027-12-31 | (MS) | Em Execução | 27 | No Cronograma | [39 empty] | %
2 | 5 | 33 | Objetivo 5 | 5.5 | não |  | II - Governo Integrado e Colaborativo | 05 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes e poderes da federação | Iniciativa 5.5. Integrar 50% das Unidades Básicas de Saúde à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), até 2027. | 2027-12-31 | (MS) | Em Execução | 50% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
3 | 6 | 34 | Objetivo 6 | 6.1 | não | 19974.001972/2024-18 | III - Governo Inteligente e Inovador | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | Iniciativa 6.1. Personalizar a comunicação digital em, pelo menos, 50 (cinquenta) serviços públicos digitais, de modo que aumente a proatividade do governo na antecipação das necessidades dos cidadãos, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Concluída | 50 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
3 | 6 | 35 | Objetivo 6 | 6.2 | não | 19974.001972/2024-18 | III - Governo Inteligente e Inovador | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | Iniciativa 6.2. Disponibilizar canal digital personalizado e seguro para comunicação com o cidadão, dentro da plataforma GOV.BR, de modo a aumentar a confiança no governo, até 2025. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Concluída | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Reais
3 | 6 | 36 | Objetivo 6 | 6.3 | não | 19974.001972/2024-18 | III - Governo Inteligente e Inovador | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | Iniciativa 6.3. Disponibilizar plataforma de infraestrutura para desenvolvimento e implantação de modelos de inteligência artificial no Poder Executivo federal, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | %
3 | 6 | 37 | Objetivo 6 | 6.4 | não | 19974.001972/2024-18 | III - Governo Inteligente e Inovador | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | Iniciativa 6.4. Implantar um núcleo de estruturação de projetos e experimentação de soluções com inteligência artificial aplicada a políticas públicas e serviços públicos, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2025. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Concluída | 100% | No Cronograma | [39 empty] | %
3 | 6 | 38 | Objetivo 6 | 6.5 | não | 19974.001972/2024-18 | III - Governo Inteligente e Inovador | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | Iniciativa 6.5. Realizar, no mínimo, 20 (vinte) ciclos de estruturação e experimentação de projetos com inteligência artificial, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Concluída | 20 | No Cronograma | [39 empty] | %
3 | 6 | 39 | Objetivo 6 | 6.6 | não | 19974.001972/2024-18 | III - Governo Inteligente e Inovador | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | Iniciativa 6.6. Publicar boas práticas de governança, avaliação de risco e ética nas soluções de inteligência artificial, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Concluída | 100% | No Cronograma | [39 empty] | %
3 | 6 | 40 | Objetivo 6 | 6.7 | não | 19974.001972/2024-18 | III - Governo Inteligente e Inovador | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | Iniciativa 6.7. Estabelecer orientações, padrões e modelos para adoção de IA em 10 (dez) áreas prioritárias do governo e estruturar 25 (vinte e cinco) projetos de alto impacto, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
3 | 6 | 41 | Objetivo 6 | 6.8 | não | 19974.001972/2024-18 | III - Governo Inteligente e Inovador | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | Iniciativa 6.8. Promover o levantamento anual sobre adoção da Inteligência Artificial, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
3 | 6 | 42 | Objetivo 6 | 6.9 | não | 19974.001972/2024-18 | III - Governo Inteligente e Inovador | 06 - Fomentar o uso inteligente de dados pelos órgãos do governo | Iniciativa 6.9. Realizar a experimentação de 25 (vinte e cinco) projetos em Inteligência Artificial por meio do Núcleo de IA, no âmbito do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial - PBIA, até 2026. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Em Execução | 25 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
3 | 7 | 43 | Objetivo 7 | 7.1 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | Iniciativa 7.1. Ampliar em 50% (cinquenta por cento) os ciclos de inovação aberta realizados no âmbito da Plataforma Desafios, até 2027. | 2027-12-31 | (ENAP) | Concluída | 50% | No Cronograma | [39 empty] | %
3 | 7 | 44 | Objetivo 7 | 7.2 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | Iniciativa 7.2. Ampliar em 40% (quarenta por cento) os ciclos de ideação, aceleração ou incubação de soluções para problemas públicos realizados no âmbito da Plataforma Desafios, até 2027. | 2027-12-31 | (ENAP) | Em Execução | 40% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
3 | 7 | 45 | Objetivo 7 | 7.3 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | Iniciativa 7.3.Lançar, anualmente, 3 (três) publicações ou cursos sobre compras públicas de inovação, até 2027. | 2027-12-31 | (ENAP) | Em Execução | 3 | No Cronograma | [39 empty] | %
3 | 7 | 46 | Objetivo 7 | 7.4 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | Iniciativa 7.4. Realizar, anualmente, 1 (um) evento de inovação de grande porte, até 2027. | 2027-12-31 | (ENAP) | Em Execução | 1 | No Cronograma | [39 empty] | %
3 | 7 | 47 | Objetivo 7 | 7.5 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | Iniciativa 7.5 Realizar, no mínimo, 3 (três) contratações centralizadas de bens e serviços inovadores e de encomenda tecnológica até 2026. | 2027-12-31 | (Central de Compras/SEGES) | Em Execução | 3 | No Cronograma |  | Foi publicação do Edital do Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços (SRP) nº 90011/2024, com contratação ainda em andamento. | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | %
3 | 7 | 48 | Objetivo 7 | 7.6 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 07 - Fomentar o ecossistema de inovação aberta | Iniciativa 7.6 Implementar 180 (cento e oitenta) iniciativas integradas ao Ecossistema de Saúde Digital por meio do Laboratório de Inovação em Saúde Digital no SUS, até 2027. | 2027-12-31 | (MS) | Em Execução | 180 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
3 | 8 | 49 | Objetivo 8 | 8.1 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | Iniciativa 8.1. Realizar 8 eventos sobre Tecnologias Emergentes e transformação digital, até 2027. | 2027-12-31 | (Capacitação/SGD) | Em Execução | 8 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
3 | 8 | 50 | Objetivo 8 | 8.2 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | Iniciativa 8.2. Certificar pelo menos 30% dos gestores dos planos de transformação digital nos temas de gestão e tecnologias emergentes, até 2027. | 2027-12-31 | (Capacitação/SGD) | Em Execução | 30% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
3 | 8 | 51 | Objetivo 8 | 8.3 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | Iniciativa 8.3. Disponibilizar plataforma, que ofereça cursos de nível inicial, intermediário e avançado em tecnologias emergentes e transformação digital, até 2025. | 2027-12-31 | (Capacitação/SGD) | Em Execução | 100% | No Cronograma | [39 empty] | Nº
2 | 5 | 31 | Objetivo 5 | 5.3 | não | 19974.001982/2024-53 | II - Governo Integrado e Colaborativo | 05 - Estimular o uso e a integração de plataformas e serviços de governo digital com os entes e poderes da federação | Iniciativa 5.3. Pactuar acordo de adesão ao Programa Nacional de Processo Eletrônico com 30 (trinta) entes federativos, até 2027. | 2027-12-31 | (DTGES/SEGES) | Em Execução | 30 | No Cronograma |  |  | 0 | 9 | 10 | [34 empty] | Nº
3 | 8 | 53 | Objetivo 8 | 8.5 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | Iniciativa 8.5. Aprimorar as ações de governo aberto por meio da capacitação de 1.000 (mil) pessoas que atuam com ecossistema de dados, em temas relacionados à governança e abertura de dados, até 2027. | 2027-12-31 | (CGU) | Em Execução | 1000 | No Cronograma |  |  | 0 | 250 | 314 | [34 empty] | Nº
3 | 8 | 54 | Objetivo 8 | 8.6 | não |  | III - Governo Inteligente e Inovador | 08 - Desenvolver habilidades digitais dos servidores | Iniciativa 8.6. Implementar programa de ampliação de capacidades em acessibilidade digital para garantir que, pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos órgãos da Administração Pública Federal tenham servidores capacitados, até 2026. | 2027-12-31 | (Capacitação/SGD) | Em Execução | 60% | No Cronograma | [39 empty] | %
4 | 9 | 55 | Objetivo 9 | 9.1 | não | 19974.001962/2024-82 | IV - Governo Confiável e Seguro | 09 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação | Iniciativa 9.1. Incrementar o valor médio do índice de segurança da informação (iSeg) do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI), obtido por cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal em 0,20 (dois décimos), até 2027. | 2027-12-31 | (DEPSI/SGD) | Em Execução | 0.2 | No Cronograma | [39 empty] | %
4 | 9 | 56 | Objetivo 9 | 9.2 | não | 19974.001962/2024-82 | IV - Governo Confiável e Seguro | 09 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação | Iniciativa 9.2. Incrementar o valor médio do índice de privacidade (iPriv) do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI), obtido por cada órgão e entidade do Poder Executivo Federal em 0,20 (dois décimos), até 2027. | 2027-12-31 | (DEPSI/SGD) | Concluída | 0.2 | No Cronograma | [39 empty] | %
4 | 9 | 57 | Objetivo 9 | 9.3 | não | 19974.001962/2024-82 | IV - Governo Confiável e Seguro | 09 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação | Iniciativa 9.3. Publicar 10 versões de guias ou modelos orientativos no âmbito do framework de privacidade e segurança da informação por ano, até 2027. | 2027-12-31 | (DEPSI/SGD) | Em Execução | 10 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
4 | 9 | 58 | Objetivo 9 | 9.4 | não | 19974.001962/2024-82 | IV - Governo Confiável e Seguro | 09 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação | Iniciativa 9.4. Promover campanhas de conscientização sobre privacidade e segurança da informação em, pelo menos, 50 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, até 2027. | 2027-12-31 | (DEPSI/SGD) | Em Execução | 50 | No Cronograma | [39 empty] | Nº
4 | 9 | 59 | Objetivo 9 | 9.5 | não |  | IV - Governo Confiável e Seguro | 09 - Elevar a maturidade e a resiliência dos órgãos e das entidades em termos de privacidade e segurança da informação | Iniciativa 9.5 Definir o padrão criptográfico pós-quântico, até 2027. | 2027-12-31 | (ITI) | Em Execução | 100% | No Cronograma |  | Realizado em 2024: Foram elaborados e entregues em 2024, dois relatórios técnicos relacionados ao tema da iniciava: I - Relatório Técnico de Avaliação - Adaptação de sistemas e bibliotecas para suportar Algoritmos PósQuâncos: no contexto da família de Sistemas de Gerenciamento de Cerficados (SGCs) do ITI foram avaliadas e precisarão passar por adaptações para suporte de algoritmos pós-quâncos as bibliotecas OpenSSL, Libcryptosec e OpenSC; II - Relatório Técnico de Avaliação de Algoritmos Pós-Quâncos: foram avaliados os algoritmos pósquâncos Crystals-Dilithium, Falcon e Sphincs+, em cenários de uso híbridos, ou seja, em conjunto com algoritmos clássicos. Não houve dificuldades durante as avidades reportadas referentes ao ano de 2024. | 0% | 25% | 25% | [34 empty] | %
4 | 10 | 60 | Objetivo 10 | 10.1 | não | 19974.001962/2024-82 | IV - Governo Confiável e Seguro | 10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos | Iniciativa 10.1. Realizar 3 ações de letramento digital em privacidade e segurança da informação para os cidadãos no uso das plataformas governamentais por ano, até 2027. | 2027-12-31 | (DEPSI/SGD) | Em Execução | 3 | No Cronograma
4 | 10 | 61 | Objetivo 10 | 10.2 | não |  | IV - Governo Confiável e Seguro | 10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos | Iniciativa 10.2. Emitir 30% dos certificados digitais de pessoas físicas no ICP-Brasil por meio de canal de atendimento automatizado a fim de tornar o processo mais eficiente, até 2027. | 2027-12-31 | (ITI) | Em Execução | 30% | No Cronograma |  | Durante o último trimestre de 2024 foram realizadas, entre o ITI, a indústria de certificação ICP-Brasil e a SGD/MGI, reuniões de alinhamento quanto às diretrizes e especificações a serem implementadas no Projeto de AR ELETRÔNICA ICP-Brasil, que permitirá a cidadãos com conta Gov.br OURO, com autenticação via Login Único da Plataforma Gov.br, emitir um certificado digital ICP-Brasil (Qualificado) em nuvem de forma totalmente automatizada, sem intervenção humana. Credenciais de acesso às APIs do Login Único em ambiente de staging da Plataforma Gov.br foram concedidas a 06 (seis) Prestadores de Serviço de Confiança (PSC) credenciados na ICP-Brasil, para o desenvolvimento de Provas de Conceito (PoC) do projeto. Iniciado o desenvolvimento das PoCs pelos PSCs ICP-Brasil. | 0% | 0% | 0%
4 | 10 | 62 | Objetivo 10 | 10.3 | não |  | IV - Governo Confiável e Seguro | 10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos | Iniciativa 10.3. Adicionar carimbo do tempo em 100% das assinaturas eletrônicas avançadas no GOV.BR, de forma que os dados de data e hora sejam registrados de forma fidedigna quando da assinatura digital, até 2025. | 2027-12-31 | (ITI) | Em Execução | 100% | No Cronograma |  | Foi realizado o desenvolvimento da solução de carimbo de tempo para as assinaturas avançadas, que ainda deve passar por ambiente de homologação. | 0% | 0% | 0%
4 | 10 | 63 | Objetivo 10 | 10.4 | não |  | IV - Governo Confiável e Seguro | 10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos | Iniciativa 10.4. Fortalecer a segurança dos documentos eletrônicos por meio da emissão de, pelo menos, 80% dos certificados digitais para pessoas jurídicas com selo eletrônico, até 2027. | 2027-12-31 | (ITI) | Em Execução | 80% | No Cronograma
4 | 10 | 64 | Objetivo 10 | 10.5 | não | 19974.001972/2024-18 | IV - Governo Confiável e Seguro | 10 - Fortalecer a privacidade e a segurança dos dados dos cidadãos | Iniciativa 10.5 Disponibilizar solução tecnológica que permita a gestão do consentimento para compartilhamento dos dados que estão em posse do governo, no âmbito da Infraestrutura Nacional de Dados - IND, até 2025. | 2027-12-31 | (DEDAD/SGD) | Em Execução | 100% | No Cronograma
4 | 11 | 65 | Objetivo 11 | 11.1 | não |  | IV - Governo Confiável e Seguro | 11 - Prover identificação única do cidadão | Iniciativa 11.1. Integrar 100% dos cadastros administrativos indexados ao número do CPF à Carteira de Identidade Nacional, em conformidade com a Lei nº 14.534/23, até 2025. | 2027-12-31 | (DEPID/SGD) | Em Execução | 100% | No Cronograma
4 | 11 | 66 | Objetivo 11 | 11.2 | não |  | IV - Governo Confiável e Seguro | 11 - Prover identificação única do cidadão | Iniciativa 11.2. Expandir o uso do aplicativo GOV.BR para 100 milhões de pessoas, possibilitando interações digitais mais simples e seguras com a plataforma GOV.BR, até 2026. | 2027-12-31 | (DEPID/SGD) | Em Execução | 100000000 | No Cronograma
4 | 11 | 67 | Objetivo 11 | 11.3 | não |  | IV - Governo Confiável e Seguro | 11 - Prover identificação única do cidadão | Iniciativa 11.3. Emitir a Carteira de Identidade Nacional para 70% da população do Brasil, até 2027. | 2027-12-31 | (DEPID/SGD) | Em Execução | 70% | No Cronograma
4 | 11 | 68 | Objetivo 11 | 11.4 | não |  | IV - Governo Confiável e Seguro | 11 - Prover identificação única do cidadão | Iniciativa 11.4. Habilitar a validação em duas etapas em, no mínimo, 80% das contas GOV.BR de nível prata ou ouro, para mitigar o risco de acessos indevidos aos serviços públicos digitais, até 2026. | 2027-12-31 | (DEPID/SGD) | Em Execução | 80% | No Cronograma
4 | 11 | 69 | Objetivo 11 | 11.5 | não |  | IV - Governo Confiável e Seguro | 11 - Prover identificação única do cidadão | Iniciativa 11.5. Realizar 20 milhões de assinaturas mensais por meio da assinatura eletrônica avançada do GOV.BR, reduzindo a burocracia nas interações digitais da sociedade com o governo, até 2026. | 2027-12-31 | (DEPID/SGD) | Concluída | 20000000 | No Cronograma
4 | 11 | 70 | Objetivo 11 | 11.6 | não |  | IV - Governo Confiável e Seguro | 11 - Prover identificação única do cidadão | Iniciativa 11.6. Transformar, pelo menos, 5 tipos de documentos de identificação em atributos vinculados à Carteira de Identidade Nacional, reduzindo a fragmentação de documentos de identidade no país, até 2026. | 2027-12-31 | (DEPID/SGD) | Em Execução | 5 | No Cronograma
5 | 12 | 71 | Objetivo 12 | 12.1 | não |  | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 12 - Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente | Iniciativa 12.1. Consolidar os dados da educação por meio da instituição da Plataforma Nacional de Dados da Educação (PlatEduc), até 2026. | 2027-12-31 | (MEC) | Em Execução | 100% | No Cronograma
5 | 12 | 72 | Objetivo 12 | 12.2 | não |  | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 12 - Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente | Iniciativa 12.2. Implementar catálogo único de dados do Governo Federal a fim de uniformizar os diversos catálogos existentes, até 2024. | 2027-12-31 | (CGU) | Concluída | 100% | No Cronograma |  | CONCLUÍDA O catálogo foi disponibilizado publicamente em 20/12/2024 | 0 | 100% | 100%
5 | 12 | 73 | Objetivo 12 | 12.3 | não |  | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 12 - Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente | Iniciativa 12.3. Fortalecer ações de governo aberto por meio da catalogação ou recatalogação de 2000 conjuntos de dados do Governo Federal, até 2027. | 2027-12-31 | (CGU) | Concluída | 2000 | No Cronograma |  | CONCLUÍDA Foram catalogados 2.000 novos conjuntos de dados em 2024 | 12383 | 500 | 2000
5 | 12 | 74 | Objetivo 12 | 12.4 | não |  | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 12 - Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente | Iniciativa 12.4. Demonstrar o uso de dados abertos por meio da catalogação de 100 casos baseados em dados abertos ou colaboração com dados, até 2027. | 2027-12-31 | (CGU) | Em Execução | 100 | Atrasada |  | Até 20/12/2024, apenas os órgãos podiam realizar o cadastro de novos casos de reúsos. A partir dessa data, qualquer usuário submeta um novo caso de reúso, o qual será validado e homologado pela CGU antes de ser disponibilizado, com isso acredita-se que os cases aumentarão em 2025. | 6 | 4 | 2
6 | 15 | 89 | Objetivo 15 | 15.4 | não | 19974.001982/2024-53 | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 15 - Otimizar processos de negócio da gestão pública | Iniciativa 15.4. Alcançar mais de 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) solicitações protocoladas junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal por meio do Protocolo GOV.BR, até 2027. | 2027-12-31 | (DTGES/SEGES) | Em Execução | 3500000 | Atrasada |  | Dificuldades encontradas em 24: - Migração da plataforma da Lecom para a plataforma da Sydle. - Equipe alocada em outros projetos | 2 milhões de solicitações | 2,4 milhões de solicitações | 1.580.388 de solicitações.
5 | 13 | 76 | Objetivo 13 | 13.1 | não | 19974.001984/2024-42 | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 13 - Promover a participação digital nas políticas públicas e serviços digitais | Iniciativa 13.1. Ter 3.000.000 (três milhões) de cidadãos com cadastro ativo na plataforma Brasil Participativo, de modo a consolidá-la como a plataforma de participação social do Governo Federal, até 2027. | 2027-12-31 | (SG/PR) | Em Execução | 3.000.000 cidadãos | No Cronograma |  |  | 1000000 | 1500000 | 1581673
5 | 13 | 77 | Objetivo 13 | 13.2 | não | 19974.001984/2024-42 | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 13 - Promover a participação digital nas políticas públicas e serviços digitais | Iniciativa 13.2. Oferecer a plataforma Brasil Participativo como SAAS (software como serviço) para os demais entes federativos no GOV.BR, até 2025. | 2027-12-31 | (SG/PR) | Em Planejamento | 100% | No Cronograma |  | A iniciativa foi prevista originalmente para ter início em 2025, com entrega no final do mesmo ano. | 0 | Não aplicável | Não aplicável
5 | 13 | 78 | Objetivo 13 | 13.3 | não | 19974.001984/2024-42 | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 13 - Promover a participação digital nas políticas públicas e serviços digitais | Iniciativa 13.3. Integrar o Brasil Participativo nas jornadas de serviços do GOV.BR de forma a ampliar as formas de feedback de usuários dos serviços de maneira integrada aos processos de participação social, até 2025. | 2027-12-31 | (SG/PR) | Em Execução | 100% | No Cronograma |  |  | 0 | Proposta base desenhada | Proposta base desenhada
6 | 14 | 79 | Objetivo 14 | 14.1 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | Iniciativa 14.1. Garantir que anualmente 80% da demanda por softwares presentes nos Planos de Contratações Anuais do governo federal estejam previstas nos Catálogos de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, até 2027. | 2027-12-31 | (CGGOV/SGD) | Em Execução | 80% | No Cronograma | [5 empty] | 14%
6 | 14 | 80 | Objetivo 14 | 14.2 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | Iniciativa 14.2. Realizar, no mínimo, 8 compras centralizadas de bens e serviços comuns de tecnologia da informação e comunicação, até 2027. | 2027-12-31 | (Central de Compras/SEGES) | Concluída | 8 | No Cronograma |  | Contratações conjuntas realizadas: (i) Contratação conjunta de licenças de softwares de Design Gráfico; (ii) Contratação conjunta de empresas especializadas em desenvolvimento, manutenção, sustentação, testes e controle de qualidade de software; (iii) Contratação conjunta de empresas especializadas em desenvolvimento e manutenção de Software. | 0 | 2 | 3
6 | 14 | 81 | Objetivo 14 | 14.3 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | Iniciativa 14.3. Otimizar a gestão pública por meio do compartilhamento de soluções de software estruturantes com os órgãos do Poder Executivo Federal em, pelo menos, 1 novo software por ano, até 2027. | 2027-12-31 | (DELOG/SEGES) | Em Execução | 4 | No Cronograma |  | As principais dificuldades encontradas no compartilhamento da solução foram relacionadas ao cadastro de novos usuários de governo no sistema. Identificou-se a necessidade de uma solução centralizada de autorizações para os sistemas do Poder Executivo federal, pois atualmente existem diversas soluções para controles de permissões nos sistemas estruturantes. | 0 | 33% | 33%
6 | 14 | 82 | Objetivo 14 | 14.4 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | Iniciativa 14.4. Promover o uso de serviços compartilhados por, pelo menos, 15 órgãos do Poder Executivo Federal, até 2026. | 2027-12-31 | (DTI/MGI) | Em Execução | 15 | No Cronograma |  | Órgãos suportado em 50% de suas necessidades: MGI, MF, MPO, MDIC, MPI, MEMP, MMulheres, MIR, MDHC Órgãos suportados em 25% de suas necessidades: MPS, MEsp, MTur | 6 | 0 | 0
6 | 14 | 83 | Objetivo 14 | 14.5 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | Iniciativa 14.5 Estabelecer orientações, padrões e modelos para contratações de soluções de tecnologia da informação abrangendo 60% das categorias de soluções de TIC de maior uso no Poder Executivo Federal, até 2026. | 2027-12-31 | (DEGTI/SGD) | Em Execução | 60% | No Cronograma
6 | 14 | 84 | Objetivo 14 | 14.6 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | Iniciativa 14.6. Promover o uso de serviços compartilhados de espaços digitais de trabalho e colaboração por, pelo menos, 15 (quinze) órgãos do Poder Executivo Federal, até 2026. | 2027-12-31 | (DTI/MGI) | Em Execução | 15 | No Cronograma |  | Órgãos com recursos compartilhados em 50% de suas necessidades: MGI, MF, MPO, MDIC, MPI, MEMP, MMulheres, MIR, MDHC Órgãos suportados em 25% de suas necessidades: MPS, MEsp, MTur | 6 | 0 | 0
6 | 14 | 85 | Objetivo 14 | 14.7 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 14 - Otimizar a oferta de infraestrutura compartilhada de tecnologia da informação e comunicação para o fortalecimento do governo digital | Iniciativa 14.7. Incrementar o valor médio do Índice de Maturidade em Governança de Tecnologia da Informação do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - iGOVSISP, dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, em 0,1 (um décimo), até 2026. | 2027-12-31 | (DEGTI/SGD) | Concluída | 0.1 | No Cronograma
6 | 15 | 86 | Objetivo 15 | 15.1 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 15 - Otimizar processos de negócio da gestão pública | Iniciativa 15.1. Promover maior transparência das contratações públicas por meio da publicação de plataforma com informações gerenciais do Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), até 2027. | 2027-12-31 | (DELOG/SEGES) | Concluída | 100% | No Cronograma |  | Entre as dificuldades encontradas, registra-se apenas a implementação do Painel PNCP em Números, que, enfrentou desafios como a complexidade no processo de extração, transformação e carga de dados, o tratamento de valores atípicos e a necessidade de aprimorar o desempenho para lidar com o alto volume de consultas. Além disso, houve desafios relacionados à garantia da atualização diária das informações e à padronização dos dados provenientes de diferentes fontes, garantindo a consistência e a integridade das informações apresentadas no painel. |  | 50% | 50%
6 | 15 | 88 | Objetivo 15 | 15.3 | não | 19974.001982/2024-53 | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 15 - Otimizar processos de negócio da gestão pública | Iniciativa 15.3. Alcançar mais de 2.000.000 (dois milhões) de trâmites processuais na Plataforma Tramita GOV.BR, até 2027. | 2027-12-31 | (DTGES/SEGES) | Em Execução | 2000000 | Atrasada |  | Dificuldades encontradas em 24: Início da migração da infraestrutura do Tramita GOV.BR para a Dataprev | 947145 | 1,3 milhões de trâmites | 1.282.000 trâmites.
6 | 15 | 87 | Objetivo 15 | 15.2 | não | 19974.001982/2024-53 | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 15 - Otimizar processos de negócio da gestão pública | Iniciativa 15.2. Disponibilizar 3 versões do módulo que agregará funcionalidades de gestão documental para o sistema de processo administrativo eletrônico do PEN, até 2026. | 2027-12-31 | (DTGES/SEGES) | Em Execução | 3 | No Cronograma |  |  | 0 | 1 versão do módulo pronta para lançamento. | 1
5 | 12 | 75 | Objetivo 12 | 12.5 | não | 19974.001982/2024-53 | V - Governo Transparente, Aberto e Participativo | 12 - Fortalecer a cultura de governo aberto e transparente | Iniciativa 12.5. Lançar nova plataforma para transparência em processos administrativos eletrônicos até 2026. | 2027-12-31 | (DTGES/SEGES) | Em Execução | 100% | No Cronograma |  |  | 0 | 5% - Projeto delineado e requisitos identificados | 5%
6 | 16 | 90 | Objetivo 16 | 16.1 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital | Iniciativa 16.1. Aplicar critérios de sustentabilidade em 30% das contratações de TIC de grande vulto, até 2026. | 2027-12-31 | (DEGTI/SGD) | Em Execução | 30% | No Cronograma
6 | 16 | 91 | Objetivo 16 | 16.2 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital | Iniciativa 16.2. Lançar plataforma digital que monitora e avalia o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável decorrentes da transformação digital no âmbito dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia para impulsionar a gestão ambientalmente sustentável, até 2025. | 2027-12-31 | (MEC/FORTI) | Em Execução | 100% | No Cronograma
6 | 16 | 92 | Objetivo 16 | 16.3 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital | Iniciativa 16.3. Impulsionar a gestão ambientalmente sustentável por meio da utilização de tecnologia digital que busque a eficiência energética no âmbito dos Institutos Federal de Educação, Ciência e Tecnologia até 2027. | 2027-12-31 | (MEC/FORTI) | Em Execução | 100% | No Cronograma
6 | 16 | 93 | Objetivo 16 | 16.4 | não |  | VI - Governo Eficiente e Sustentável | 16 - Estimular a gestão ambientalmente sustentável na transformação digital | Iniciativa 16.4. Realizar estudo de impacto econômico, social e ambiental para avaliação dos efeitos da transformação digital, até 2025. | 2027-12-31 | (Assessoria/SGD) | Concluída | 100% | No Cronograma